РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении плана мероприятий администрации муниципального района «Качугский район» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

«03» июня 2011 г.                                                               		 п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  план мероприятий администрации муниципального района «Качугский район» по переходу на межведомственное  и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы (прилагается).

2. Определить первого заместителя  мэра муниципального района                                  Н.Д. Вышегородцеву ответственной за реализацию информационной, инновационной и инвестиционной политики в муниципальном образовании «Качугский район» и контроль исполнения пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Определить управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района ответственным за организацию исполнения требований пункта 3 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления   оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                      П.И. Козлов

№ 45

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от «03» июня 2011 года № 45

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# администрации муниципального района «Качугский район» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение заместителя руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «Качугский район» (далее – также ОМСУ), ответственного за контроль исполнения ОМСУ пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) | 03.06.2011 | Постановление | Первый заместитель мэра муниципального района |
|  | Определение структурного подразделения ОМСУ ответственного за организацию исполнения требований, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | 03.06.2011 | Постановление | Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района |
|  | Определение муниципального служащего ответственного за организацию исполнения требований, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | 1 квартал 2012 года | Распоряжение | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
|  | Формирование координационного органа муниципального образования (с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.12.2011 | Постановление | Первый заместитель мэра муниципального района |
|  | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 1 квартал 2012 года | Решение Думы муниципального района «Качугский район» | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | 2 квартал 2012 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении администрации муниципального района, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 квартал 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 6.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 2 квартал 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
|  | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 2 квартал 2012 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия, утвержденные первым заместителем мэра муниципального района | Первый заместитель мэра муниципального района |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Анализ нормативных правовых актов ОМСУ с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | постоянно | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ, регулирующие вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 15.10.2011 | Нормативные правовые акты ОМСУ | Ответственное структурное подразделение |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | постоянно | Нормативные правовые акты ОМСУ | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 10.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг | постоянно | Нормативные правовые акты ОМСУ (административные регламенты) | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 10.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 2011 – 2012 годы | Нормативный правовой акт | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 10.3. | Разработка нормативного правового акта о порядке предоставления и получения документов и информации в рамках межведомственного взаимодействия (в соответствии с новой редакцией статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ) | 1 квартал 2012 года | Нормативные правовые акты ОМСУ (порядок межведомственного взаимодействия) | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 10.4. | Разработка нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов Иркутской области | 2 квартал 2012 года | Нормативный правовой акт, регулирующий вопросы основных информационных ресурсов Иркутской области | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) | 2 квартал 2012 года | Отчет с результатами создания РСМЭВ | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
|  | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам администрации муниципального района в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 2 квартал 2012 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
|  | Разработка и доработка муниципальных информационных систем | постоянно | Отчет с результатами разработки и доработки муниципальных информационных систем | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
|  | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.07.2012 | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Приобретение ОМСУ электронных подписей включенных в Единое пространство доверия Удостоверяющего центра Иркутской области в целях межведомственного взаимодействия | 2 квартал 2012 г. | Отчет в Управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 6. Методическое сопровождение организации предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Участие в обучающих семинарах для работников ОМСУ по вопросам предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | постоянно |  | Структурные подразделения ОМСУ |
| 7. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, представляемые первому заместителю мэра муниципального района | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Осуществление контроля реализации плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты администрации муниципального района о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
|  | Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана, достижения запланированных показателей | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ, представляемые первому заместителю мэра муниципального района | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о результатах деятельности, представляемые первому заместителю мэра муниципального района | Главный специалист администрации муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг |