УТВЕРЖДЕНА:

 Постановлением

администрации муниципального района

 от 20.12.2013 года

№ 161

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2014 – 2016 гг.».

п. Качуг 2013 г.

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДМТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2014–2016 гг.».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2016 гг.» (далее – Программа) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация муниципального района «Качугский район» |
| Цель Программы | Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |
| Задачи Программы | 1. Развитие системы раннего выявления лиц, употребляющих наркотические средства.
2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний для несовершеннолетних, молодежи Качугского района;
5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности.
6. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
7. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании Качугского района.
8. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также, в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.
 |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы. |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет: всего в 2014 - 2016 годах – 348 тыс. 000. рублей, в том числе:в 2014 году – 76 тыс.000 рублей, в 2015году - 76 тыс. 000 рублей,в 2016 году - 196 тыс. 000 рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит:1) увеличить количество несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости – ежегодно на 7%;2) увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями на 15%3) обеспечить и улучшить функционирование системы мониторинга наркоситуации в Качугском районе.4) уменьшить число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на 4 человек в год (на 5 %).5) увеличить число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации на 15 %.6) на профессиональном уровне обеспечить подготовку, переподготовку специалистов различных профессий, в обязанности которых входят профилактика наркомании, формирование приоритета здорового образа жизни: воспитатели и педагоги (ежегодно по 12 педагогов), школьные и медицинский психологи (ежегодно по 2 психолога), врач - нарколог, социальные педагоги (ежегодно по 3 соц.педагога), специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ежегодно по 1 специалисту), инспекторы по делам несовершеннолетних.7) создание эффективной системы профилактики и диагностики лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, снизить заболеваемость, инвалидность и смертность населения от туберкулеза, путем выявления и излечения, опасных в инфекционном плане случаев туберкулеза. Принятие Программы позволит усилить пресечение дальнейшего распространения наркотических средств и психотропных веществ, будет способствовать повышению наркобезопастности в нашем районе.  |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Современная ситуация в Иркутской области в целом, и в Качугском районе в частности, характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку, а также общественной безопасности. Основным наркотическим средством в нашем районе является - конопля. Незасаживаемые поля превращаются в площади с дикорастущей коноплей, что провоцирует молодежь, склонную к употреблению наркотических средств, заготавливать и употреблять ее (путем вдыхания препарата в легкие - курение, нюханье). Специалисты такие предпочтения объясняют тем, что среди молодежи существует иллюзия о сниженном риске приобретения физической зависимости при таком, способе употребления, кроме того, это связанно со страхом заражения ВИЧ-инфекцией при внутривенном способе употребления. Выявить и поставить на учет, всех употребляющих наркотические средства очень сложно, так как постановка на учет в наркологическом кабинете является делом добровольным.

По результатам ежегодного мониторинга по изучению наркоситуации в районе получены следующие данные: на учете наркологического кабинета состоит 4 человек с диагнозом «наркомания» на 1 полугодие 2013 года на оперативном учете ОВД состоит 55 человек, употребляющих наркотические и психотропные вещества, 320 человек с диагнозом «алкоголизм» состоит на учете нарколога.

Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что увеличивается число случаев употребления, алкоголя и табакокурения в возрастной группе до 14 лет. Наибольшая доля случаев злоупотребления табакокурением, алкоголем токсикомании и наркомании приходится на возрастную группу от 17 до 21 года. Число обучающихся, экспериминтирующих с алкоголем, табаком, наркотическими и токсическими веществами, растет от среднего школьного возраста к старшему, и в 10-11 классах является максимальным.

Для снижения уровня наркотизации и алкоголизма в районе, реализован комплекс мер по выявлению несовершеннолетних на ранней стадии наркомании, с этой целью в школах района организованы наркологические посты. На сегодняшний день в школах района действует 12 наркологических постов. На учете состоит 168 подростков: 131 из них поставлены на учет за устойчивое курение, 32 подростков за употребление спиртных напитков, снято с учета - 51 подростков.

По сведениям ОВД по Качугскому району за истекший период 1-ого полугодия 2013 года было выявлено 9 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе несовершеннолетних. Сотрудниками ОВД выявлено 8 преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков, расследование которых закончено. Также было выявлено 2 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе работы изъято 33,284 гр. марихуаны и 70 гр. гашиша, 3,193 гр. героина.

Наблюдается небольшой рост зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на 150% (с 2 до 5), раскрываемость увеличилась на 200 % (с 2 до 6), к тому же произошел рост преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ на 100% (с 0 до 4). Общий % раскрытых преступлений данной категории составил 100%. По результатам проводимых на территории района оперативных мероприятий были выявлены и раскрыты преступления, предусмотренные ст.228 УК РФ – 3 факта в аналогичный период прошедшего года (далее - АППГ) – 4, соответственно возбуждено 3 уголовных дела, раскрыто 1 в АППГ -2 преступлений. Сотрудниками оперативных служб за отсутствием события преступления предусмотренного ст.24 УПК РФ вынесено 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что является равным АППГ.

Неблагоприятной складывается ситуация с социально-негативными заболеваниями на территории Качугского района такими, как ВИЧ-инфекция, СПИД и туберкулез.

Так за последние 11 месяцев 2013 года было выявлено 10 человек с ВИЧ-инфекцией, всего выявлено – 123 человека (из них М-54, Ж-69). Показатель пораженности на 100 000 человек составляет 709,4. Среди путей передачи чаще встречаются: половой (77 случаев) и наркотический (18 случаев). Детей ВИЧ-инфецированных зарегистрировано 7 человек, из них перинатального контакта – 7. На диспансерном учете в ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» состоит 69 человек. Умерло ВИЧ-инфецированных – 24 человека.

Существует острая проблема с флюроосмотрами всего населения на выявление заболеваемости туберкулезом. Так, на территории Качугского района есть населенные пункты, которые весьма отдалены от районного центра. В силу отсутствия маршрутов общественного транспорта для таких населенных пунктов, и порой низкого материального достатка самих жителей этих поселений, складывается неблагоприятная ситуация, что выявляемость носителей туберкулеза и очагов его распространения в 1000 населения составляет не более 70 %.

Основными показателями по туберкулезу в динамике являются (с учетом на 10 000 населении):

Заболеваемость. Общая – 124,4 и детская - 15,8.

Распространенность. Общая – 270,3 и детская – 135.

Формирование в массовом сознании населения устойчивого мнения о недопустимости употребления наркотических средств, индивидуальная психопрофилактическая работа с детьми, подростками и молодежью «группы риска», а также повышение значимости семейного воспитания способны повлиять на уменьшение потенциальных потребителей психоактивных веществ. Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной среде. К ним относятся наличие безработных среди молодежи, а также сравнительно низкий жизненный уровень населения. Поэтому только целостный и комплексный подход может сконцентрировать усилия по реализации адекватных и эффективных мер профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

Концепция комплексной активной профилактики и реабилитации предлагает в качестве решения проблемы профилактики наркомании объединение в единый комплекс образовательных, социальных и медицинских мер.

В формировании системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, участвуют государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные организации и объединения, специалисты образовательных и медицинских учреждений.

 Программно-целевой метод планирования деятельности является эффективным механизмом решения проблемы наркомании, он позволяет обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков в соответствии с реальными возможностями бюджета.

Программно-целевой метод решения проблемы наркомании позволит:

1) на межведомственном уровне обеспечить согласованное взаимодействие органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты профилактики наркомании в рамках своей компетенции в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (органы и учреждения образования, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты населения, правоохранительные органы и др.);

2) на профессиональном уровне обеспечить подготовку, переподготовку специалистов различных профессий, в обязанности которых входят профилактика наркомании, формирование приоритета здорового образа жизни (воспитатели, педагоги, школьные и медицинские психологи, врач - нарколог, социальные педагоги, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы по делам несовершеннолетних).

Такой подход позволяет решать задачи не только первичной профилактики, но и вторичной и третичной профилактики, на максимально ранних этапах обеспечить выявление наркозависимых и перейти к лечению и реабилитации с последующей профилактикой срывов и рецидивов.

Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к профилактике наркомании общественные объединения, родительские и волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними.

Таким образом, необходимость программно-целевого подхода к решению проблемы обосновывается требованиями координации деятельности всех заинтересованных организаций по преодолению тенденций к распространению всех видов химической зависимости в молодежной среде, разработки механизмов взаимодействия правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, спорта а также детских и молодежных общественных организаций.

Программно-целевой подход обеспечивает создание правового, ресурсного, организационного, кадрового и методического обеспечения деятельности по профилактике всех видов химической зависимости, организацию массовой профилактической работы среди молодежи, прежде всего - в образовательных учреждениях, в местах досуга молодежи.

Программный метод решения проблем наркомании и других социально–опасных явлений позволит достигнуть следующих результатов:

1. Внедрение новейших разработок в сфере профилактики наркомании среди педагогических, социальных работников и других специалистов, занимающихся работой с детьми и молодежью.

2. Проведение планомерной систематической работы по решению основных вопросов и стратегическое планирование мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, проведение акций, лекций, бесед, семенаров, тренингов и круглых столов.

3. Взаимодействие со средствами массовой информации позволит больше информировать население и освещать деятельность государственных органов и органов местного самоуправления в сфере профилактики наркомании и других негативных явлениях, а также пропагандировать преимущества здорового образа жизни.

4. Организовать информационно-просветительную работу, посредством распространения печатной продукции различного вида (календари, наклейки, открытки, закладки, брошюры, значки и т.д.)

 В целом, реализация программы позволит существенно сократить масштабы последствий незаконного оборота наркотиков, сократить предложения наркотиков и спрос на них, обеспечить функционирование системы мониторинга наркоситуации в района, обеспечить функционирование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

раздел 3. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.

2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации;

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи Качугского района.

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности.

6. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.

7. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании Качугского района. Организация и проведение мероприятий направленных на противодействие наркомании в Качугском районе во взаимодействии с правоохранительными органами.

8. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.

9. Создание эффективной системы профилактики и диагностики лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, снизить заболеваемость, инвалидность и смертность населения от туберкулеза, путем выявления и излечения, опасных в инфекционном плане случаев туберкулеза.

 Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы.

 Признавая безусловную важность борьбы с предложением наркотиков и с последствиями наркомании, необходимо, используя положительный опыт реализации предыдущих программ, сконцентрировать усилия на решении задач по предупреждению и снижению спроса на наркотические вещества со стороны тех, кто еще не приобщился к их употреблению или относится к группе риска.

Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит:

1. Развить систему раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;

2. Сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации:

1) изготовить и разместить в п. Качуг 6 баннеров с социальной рекламой.

2) разместить печатные статьи в СМИ, направленные на повышение информированности населения о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к правоохранительным органам;

3) заказать и распространить полиграфическую продукцию: плакаты 6 серий, буклеты для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей и общественных объединений – не менее 10000 штук, в том числе в 2014 году – не менее 3500 штук, в 2015 году – не менее 3500 штук, в 2016 году – не менее 3500 штук;

3. Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

4. Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Качугского района, в том числе в 2014 году для 50% несовершеннолетних, молодежи, в 2015 году для 45% несовершеннолетних, молодежи, в 2016 году для 47% несовершеннолетних, молодежи.

Подготовить 60 волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений из числа несовершеннолетних и молодежи.

Ежегодно проводить более 200 профилактических мероприятий силами регионального специалиста по профилактике наркомании в Качугском районе.

Обучить ежегодно более 700 школьников в рамках семинаров, тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании и алкоголизма.

5. Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности:

1) установить межрегиональное сотрудничество в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, а также эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами;

2) обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации в МО «Качугский район»;

3) с целью контроля за уровнем распространения наркомании, продолжить формирование единого банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании.

4) активизировать деятельность наркологического кабинета улучшив качество диагностики лиц, больных наркоманией.

6. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.

7. Организовать мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Качугского района вести мониторинг площадей в поселении по району, на которых произрастает конопля. Создать рабочую группу по ее уничтожению.

8. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования,тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы  |
| Финансовые средства, всего | в том числерайонный бюджет |
|  | **Всего по Программе** | 2014-2016 годы, в том числе | **294000** | **174000** |  |
| 1. | Проведение консультаций для родителей по проблемам употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и молодёжью Качугского района. | 2014 год | 0 | 0 | РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |  |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 2. | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление уровня наркотизации, распространения социально-негативных заболеваний. | 2014 год | 0 | 0 | РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 3. | Организация мероприятий (медицинское тестирование) на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального профессионального образования, среднего образования, оказание указанным лицам социально-психологической помощи.Диагностический комплекс Лира 100 | 2014 год | 18000 | 18000 | РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 5000 | 5000 |
| 2016 год | 125000 | 5000 |
| 4. | Подготовка и распространение печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | 2014 год | 2000 | 2000 | Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 2000 | 2000 |
| 2016 год | 2000 | 2000 |
| 5. | Организация изготовления и размещения баннеров с социальной рекламой. | 2014 год | 3000 | 3000 | Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 3000 | 3000 |
| 2016 год | 3000 | 3000 |
| 6. | Подготовка статей по профилактике наркомании пропаганде здорового образа жизни для печати в местной газете | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту, редакция газеты «Ленская правда» |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 7. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, подростками, не занятыми учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия | 2014 год | 3000 | 3000 | РОНО, ОВД, Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 3000 | 3000 |
| 2016 год | 3000 | 3000 |
| 8. | Проведение семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения | 2014 год | 0 | 0 | РОНО, Отдел по молодежной политике и спорту, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 9. | Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми, подростками и молодежью (акции, концерты, театрализованные представления, конкурсы плакатов, тематических стендов, конкурсы рисунков, уроки здоровья, викторины, спортивные турниры, соревнования и др.) | 2014 год | 15000 | 15000 | РОНО, Отдел по молодежной политике и спорту, ОВД. |
| 2015 год | 15000 | 15000 |
| 2016 год | 15000 | 15000 |
| 10. | Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения. | 2014 год | 4000 | 4000 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО |
| 2015 год | 4000 | 4000 |
| 2016 год | 4000 | 4000 |
| 11. | Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи. | 2014 год | 10000 | 10000 | РОНО, социальные педагоги и психологи школ района, МОО «Голос молодых», Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 10000 | 10000 |
| 2016 год | 10000 | 10000 |
| 12. | Поддержка деятельности общественных постов здоровья, участие в реализации регионального проекта «Модель первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях». | 2014 год | 5000 | 5000 | РОНО, Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 5000 | 5000 |
| 2016 год | 5000 | 5000 |
| 13. | Участие в социальных профилактических рейдах по выявлению мест концентрации молодежи, незаконной продажи алкогольной и табачной продукции. | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту, ОВД МВД России «Качугский» |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 14. | Внедрение новой программы «Полезные привычки» на базе социального приюта «Родничок».  | 2014 год | 3000 | 3000 | Отдел по молодежной политике и спорту, педагоги социального приюта «Родничок» |
| 2015 год | 3000 | 3000 |
| 2016 год | 3000 | 3000 |
| 15. | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул. | 2014 год | 4000 | 4000 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО |
| 2015 год | 4000 | 4000 |
| 2016 год | 4000 | 4000 |
| 16. | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений. | 2014 год | 0 | 0 | РОНО, Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 17. | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с населением на предприятиях. | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 18. | Установление межрегионального сотрудничества в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, а также эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 19 | Проведение ежегодной научно-практической конференции по профилактике наркотической и других зависимостей  | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 20. | Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию. | 2014 год | 0 | 0 | ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД, Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 21. | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | 2014 год | 0 | 0 | ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД, Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 22. | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Качугского района | 2014 год | 4000 | 4000 | ОВД МВД РФ «Качугский», главы поселений Качугского района, отдел по охране природы, эклоги и с/х администрации района |
| 2015 год | 4000 | 4000 |
| 2016 год | 4000 | 4000 |
| 23. | Проведение мониторинга наркоситуации в Качугском районе.  | 2014 год | 0 | 0 | ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД, УФСКН |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 24. | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД, УФСКН, РОНО |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |
| 25. | Проведение социологического исследования среди населения Качугского района. | 2014 год | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике и спорту |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНО ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДМТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2014–2016 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий подпрограммы | Объем финансирования,тыс. руб. | Исполнитель мероприятия подпрограммы |
| Финансовые средства, всего | в том числерайонный бюджет |  |
|  | **Всего по подпрограмме** | 2014-2016 годы  | **54000** | **54000** |  |
| 2014 год | **18000** | **18000** |
| 2015 год | **18000** | **18000** |
| 2016 год | **18000** | **18000** |
| 1. | Активизировать информационно-просветительскую работу по профилактике социально-негативных заболеваний различных групп населения Качугского района (оформление «уголков здоровья» в мед. и образовательных учреждениях, информационные статьи в газете).  | 2014 год | 1000 | 1000 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 1000 | 1000 |
| 2016 год | 1000 | 1000 |
| 2. | Внедрение системы анонимного тестирования групп повышенного риска на ВИЧ и СПИД | 2014 год | 3000 | 3000 | Отдел по молодежной политике и спорту, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 3000 | 3000 |
| 2016 год | 3000 | 3000 |
| 3. | Выделение транспорта для вывоза населения из отдаленных населенных пунктов Качугского района с целью флюорографического обследования и консультации врача фтизиатра; | 2014 год | 6000 | 6000 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 6000 | 6000 |
| 2016 год | 6000 | 6000 |
| 4. | Проведение мероприятий по контролю за лечением больного и его семьи туберкулезной инфекции.  | 2014 год | 3000 | 3000 | Отдел по молодежной политике и спорту, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 3000 | 3000 |
| 2016 год | 3000 | 3000 |
| 5. | Проведение районной конференции по проблеме наркомании, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза | 2014 год | 5000 | 5000 | Отдел по молодежной политике и спорту, РОНО, ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», ОВД |
| 2015 год | 5000 | 5000 |
| 2016 год | 5000 | 5000 |
| 6. | Внедрение на территории района системы регистрации и учета случаев ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний | 2014 год | 0 | 0 | ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» |
| 2015 год | 0 | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 |

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Источником финансирования Программы являются средства областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования программы составляет 348 тыс.000 руб., в том числе:

 2014 год – 76 тыс.000 руб.

 2015 год - 76 тыс.000 руб.

 2016 год - 196 тыс.000 руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

 Общее руководство, контроль по реализации мероприятий программы осуществляет первый заместитель мэра муниципального района «Качугский район»

 Финансовый контроль осуществляет районное финансовое управление.

 Органы местного самоуправления района, участвующие в реализации программы, представляют сведения за квартал о ходе реализации программы ответственному исполнителю программы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Признавая безусловную важность борьбы с предложением наркотиков и с последствиями наркомании (такие как ВИЧ-инфекция, СПИД), необходимо, используя положительный опыт реализации предыдущих программ, сконцентрировать усилия на решении задач по предупреждению и снижению спроса на наркотические вещества со стороны тех, кто еще не приобщился к их употреблению или относится к группе риска.

Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит:

1.Сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации;

2. Ограничить темпов распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа и других социально-значимых заболеваний среди населения Качугского района, по средствам организации и проведении комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи и взрослого поколения Качугского района.

Сведения, которые будут отражены в ходе формирования единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, профилактики наркомании среди населения в Качугском районе, а также, в ведении ежеквартального мониторинга по наркоситуации, будут являться результатами эффективности Программы.

В свою очередь, результаты мероприятий Программы отразятся на социально-экономической и экологической ситуации в районе. Формирование в массовом сознании населения устойчивого мнения о недопустимости употребления наркотических средств, индивидуальная психопрофилактическая работа с детьми, подростками и молодежью «группы риска», а также повышение значимости семейного воспитания способны повлиять на уменьшение потенциальных потребителей психоактивных веществ и распространения социально-негативных заболеваний.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной среде. К ним относятся наличие безработных среди молодежи, а также сравнительно низкий жизненный уровень населения. Поэтому только целостный и комплексный подход может сконцентрировать усилия по реализации адекватных и эффективных мер профилактики социально-негативных заболеваний, злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

В целом данная Программа является эффективным механизмом решения проблемы наркомании и связанных с ней социально-негативных заболеваний. Этот механизм позволит обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков в соответствии с реальными возможностями бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  |  |
| **1.** | **Объемы финансирования, руб.** |
|  |  | **348000** |
|  | в том числе: |  |
|  | первый год реализации программы | 76000 |
|  | второй год реализации программы | 76000 |
|  | третий год реализации программы | 196000 |
| **2.** | **Целевые показатели результатов деятельности** |
| **2.1.** | **Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения)** | **Изготовление баннеров с социальной рекламой и пропагандой здорового образа жизни** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |
|  | второй год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |
|  | третий год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |
| **2.2.** | **Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)** | **Размещение печатных информационных статей о вреде употребления наркотических средств в местной газете «Ленская правда»** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |
|  | второй год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |
|  | третий год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |
| **2.3.** | **Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения)** | **Изготовление полиграфической продукции по профилактике наркомании для всех возрастных групп населения района** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |
|  | второй год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |
|  | третий год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |
| **2.4** | **Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения)** | **Проведение просветительских профилактических мероприятий с детьми и подростками из разных социальных категорий** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |
|  | второй год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |
|  | третий год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |
| **2.5** | **Целевой показатель 5 (наименование и единица измерения)** | **Подготовка желающих среди подростков и молодежи вступить в добровольческое движение по профилактике наркомании в Качугском районе** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |
|  | второй год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |
|  | третий год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |
| **2.6** | **Целевой показатель 6 (наименование и единица измерения)** | **Проведение обучающих мероприятий среди школьников: семинаров, тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании и алкоголизма** |
|  | до реализации программы | х |
|  | первый год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | второй год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |
|  | третий год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |

Приложение

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной целевой программы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами

на 2014-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| **1.** | **Объемы финансирования, руб.** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 76000 |  |  |
|  | второй год реализации программы | 76000 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 196000 |  |  |
| **2.** | **Целевые показатели результатов деятельности** |
| **2.1.** | **Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения)** | **Изготовление баннеров с социальной рекламой и пропагандой здорового образа жизни** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |  |  |
|  | второй год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |  |  |
|  | третий год реализации программы | Изготовить и разместить 2 баннера с социальной рекламой в р.п.Качуг; |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |  |  |
| **2.2.** | **Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)** | **Размещение печатных информационных статей о вреде употребления наркотических средств в местной газете «Ленская правда»** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |  |  |
|  | второй год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |  |  |
|  | третий год реализации программы | Размещать печатные статьи в СМИ – 15 шт.; |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |  |  |
| **2.3.** | **Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения)** | **Изготовление полиграфической продукции по профилактике наркомании для всех возрастных групп населения района** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |  |  |
|  | второй год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |  |  |
|  | третий год реализации программы | Заказать и распространить плакаты и буклеты, тематические календари - не менее 3500 шт.; |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления наркотических средств. |  |  |
| **2.4** | **Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения)** | **Проведение просветительских профилактических мероприятий с детьми и подростками из разных социальных категорий** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |  |  |
|  | второй год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |  |  |
|  | третий год реализации программы | Проводить более 200 профилактических мероприятий  |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |  |  |
| **2.5** | **Целевой показатель 5 (наименование и единица измерения)** | **Подготовка желающих среди подростков и молодежи вступить в добровольческое движение по профилактике наркомании в Качугском районе** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |  |  |
|  | второй год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |  |  |
|  | третий год реализации программы | Подготовить 20 волонтеров по профилактике наркомании; |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |  |  |
| **2.6** | **Целевой показатель 6 (наименование и единица измерения)** | **Проведение обучающих мероприятий среди школьников: семинаров, тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании и алкоголизма** |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |
|  | первый год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |  |  |
|  | второй год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |  |  |
|  | третий год реализации программы | Обучить более 700 школьников  |  |  |
|  | целевое значение (конечный результат) | Формирование негативного отношения к наркотическим средствам и пропаганда ЗОЖ |  |  |