# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие территориального общественного самоуправления

на территории муниципального образования «Качугский район»

на 2021 - 2025 годы»

«16» августа 2021 г. р.п. Качуг

В целях расширения сферы территориального общественного самоуправления и повышения активности населения в решении вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Качугский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района от 11 мая 2016 года № 79, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 19 мая 2021 года №61:

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» считать разделом 6 и абзац 1 изложить в новой редакции:

«Общий объём финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 5140,0 тыс. руб., из них:

2021 г. – 1100,0 тыс. руб.

2022 г. – 1010,0 тыс. руб.

2023 г. – 1010,0 тыс. руб.

2024 г. – 1010,0 тыс. руб.

2025 г. – 1010,0 тыс. руб.»;

1.3. Раздел 6 «Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения» считать разделом 7;

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Качугкий район» на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального района Шонькина С. Х.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 111

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального района

«Качугский район»

от «16» августа 2021 года № 111

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы (далее – Программа) |
| Заказчик  программы | Администрация муниципального района «Качугский район» (далее – Администрация) |
| Разработчики Программы | Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию. |
| Ответственный исполнитель: | Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию |
| Участники программы: | 1. Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 2. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике; 3. Администрации городского и сельских поселений Качугского района. 4. Территориально-общественные организации (ТОСы) Качугского района. |
| Цель программы | Расширение сферы территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. |
| Задачи программы | 1. Выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;  2. Организация информационно-методической помощи органам ТОС;  3. Увеличение количества действующих ТОС;  4. Увеличение количества реализованных проектов ТОС в сфере благоустройства территорий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Основные мероприятия программы | - проведение ежегодного конкурса проектов общественных инициатив и предоставление субсидии на их реализацию.  - предоставление консультативной, методической и организационной поддержки ТОСам и инициативным группам граждан;  - подготовка и проведение информационных и обучающих семинаров направленных на развитие и повышение общественной значимости ТОС в районе |
| Объемы и источники финансирования программы  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 1100,0 тыс. руб.  2022 год – 1010,0 тыс. руб.  2023 год –1010,0 тыс. руб.  2024 год – 1010,0 тыс. руб.  2025 год – 1010,0 тыс. руб.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Качугский район». |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Организации управления и система контрол я за исполнением программы | Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района «Качугский район» |
| Целевые показатели | 1. Количество ТОСов. 2. Количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территории района. 3. Количество граждан, входящих в ТОС. 4. Количество мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы ТОС. 5. Доля ТОСов, участвующих в конкурсе на лучший общественный проект по благоустройству территории, от общего количества ТОСов. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Количество ТОС в районе – 20.   2. Количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий района - 20 проектов в год.   1. Количество граждан, входящих в ТОС, составит 370 чел. 2. Количество мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы ТОС, издание печатной продукции с тематикой для ТОС – 11. 3. Доля ТОСов, участвующих в конкурсе на лучший общественный проект по благоустройству территории, от общего количества ТОСов - 100%. |

Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального района

«Качугский район»

от «16» августа 2021 года № 111

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Проведение конкурса на лучший общественный проект по благоустройству территории | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 5100,0 | 1100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2. | Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления и органов ТОС, семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) | Управление по анализу и прогнозированию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Содействие в разработке и принятии нормативной правовой базы обеспечения деятельности ТОС | Управление по анализу и прогнозированию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Оказание консультативной и методической поддержки органам местного самоуправления поселений по вопросам содействия (организации) деятельности ТОС | Управление по анализу и прогнозированию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Оказание содействия в оформлении документации для участия органов ТОС в ежегодном областном конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области» | Управление по анализу и прогнозированию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Информирование населения района о ТОС (подготовка статей, новостных материалов и т.п.) | Управление по анализу и прогнозированию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС | Управление по анализу и прогнозированию | 40,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8. | Реализация лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории ТОС | Территориально-общественные организации (ТОСы) Качугского района,  администрации городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Привлечение органов ТОС к благоустройству детских и спортивных площадок | Администрации городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Привлечение представителей субъектов МСП к сотрудничеству в реализации разработанных проектов ТОСов | Управление по анализу и прогнозированию,  Территориально-общественные организации (ТОСы) Качугского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Привлечение жителей к участию в реализации разработанных проектов ТОСов. | Территориально-общественные организации (ТОСы) Качугского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 5140,0 | 1100,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 |